## Trang tính1
Chương | Nội dung thực hiện | Phân công | Tình trạng | Deadline | Link code | Link báo cáo | Ghi chú
Lời cảm ơn |  | Ánh | Hoàn thành | 23h59p, thứ 4 ngày 20/12 hoàn thành tất cả |  | Lời mở đầu
Mục lục
Lời mở đầu
Danh mục viết tắt (nếu có)
Chương 1 Tổng quan đề tài | Sơ lược đề tài | Ánh | Hoàn thành | 23h59p, thứ 4 ngày 20/12 hoàn thành tất cả
Mục tiêu nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp thực hiện
Chương 2 Cơ sở lý thuyết | Sentiment Analysis | Ánh | Hoàn thành | 11h59p, thứ 3 ngày 19/12 đối với các mô hình 23h59p, thứ 3 ngày 19/12 đối với các phần còn lại |  | C2 + Naive-Bayes | Sentiment Analysis là gì?
| Mô hình sử dụng | [5 empty] | (maximum 5 trang): 2 mô hình ML 2 trang, 2 mô hình DL khoảng 3 trang
- Naive Bayes
| - MaxentClassifier | Nguyên |  |  |  | Chương II MaxEnt.docx
| - CNN & BiLSTM | Nam |  |  |  | CNN & BiLSTM
Chương 3 Tổng quan bộ dữ liệu | Sơ lược bộ dữ liệu | Nam | Hoàn thành | 2h, thứ 2 ngày 18/12 |  | Tổng quan
Mô tả thuộc tính
Chương 4 Tiền xử lý dữ liệu | EDA | Ánh | Hoàn thành | 21h, chủ nhật ngày 17/12 | NLP CK chương 4 ver1.ipynb | Tiền xử lý dữ liệu | Trực quan EDA các biến, sử dụng WordCloud các kiểu hạn deadline là phải xong code + báo cáo luôn nha
Xử lý nội dung
- Viết hoa
- Dấu câu và số
- Stopwords
| Word Tokenize | Nguyên |  |  | NLP_Words_tokenized.ipynbg | Chương IV.Tokenize.docx
| POS Tagging | Nam |  |  | pos-tagging.ipynb | POS Tagging
Chương 5 Áp dụng giải thuật | Huấn luyện dữ liệu |  | Hoàn thành | 11h59p, thứ 3 ngày 19/12 đối với các mô hình ML 23h59p, thứ 3 ngày 19/12 đối với các mô hình DL 11h59p, thứ 4 ngày 20/12 đối với build Flask
| - Naive Bayes | Ánh |  |  | Naive Bayes ver3.ipynb | Chạy kết quả Naive Bayes
| - MaxentClassifier | Nguyên |  |  | NLP_Maxent.ipynb | Chương V. MaxEnt.docx
| - CNN & BiLSTM | Nam |  |  | CNN biLSTM.ipynb | CNN + BiLSTM
| Đánh giá | [5 empty] | trực quan kiểu logloss confusion matrix đồ thôi
Dump mô hình + predict
| So sánh trực quan | Nam |  |  | evaluate_visualize.ipynb
| Demo |  |  |  | FLASKDEMO | FlaskDemo
Chương 6 Kết luận và đánh giá | Kết quả đạt được | Ánh | Hoàn thành | 23h59p, thứ 4 ngày 20/12 hoàn thành tất cả các phần |  | Chương 6 + phụ lục | phương pháp cải tiến chỉ ý tưởng và phương pháp thực hiện thôi, tại vì data mình imbalanced ác nên tao tính sử dụng cách data augmentation hoặc là oversampling bằng SMOTE. Tìm hiểu và mention thêm cách của Nhật Quang: sử dụng focal loss trong mô hình DL.
Hạn chế
Phương pháp cải tiến
Danh mục bảng biểu |  | Ánh | Hoàn thành | 23h59p, thứ 4 ngày 20/12 hoàn thành tất cả các phần
Danh mục hình ảnh
Phụ lục | Mã nguồn GITHUB
Bảng phân công
Danh mục tham khảo | [5 empty] | Tài liệu tham khảo
Tổng hợp + chỉnh sửa mã nguồn + push github |  | Nguyên | Hoàn thành | 22h59p, thứ 4 ngày 20/11 | MÃ NGUỒN |  | Tổng hợp và nhét vào drive nhóm, chỉnh sửa cho nó đồng bộ!!
Slide thuyết trình |  | All | Hoàn thành | 11h59p, thứ 6 ngày 22/12 | canva.com
Họp thuyết trình |  | All | Hoàn thành | 14h, thứ 6 ngày 22/12 | google meet dợt |  | Script thuyết trình NLP
Tổng hợp báo cáo + nộp pdf |  | Nam | Hoàn thành | 22h59p, thứ 5 ngày 21/12 | NLP_DS001-UEHReviews.pdf |  | Link docs submit: nộp_bài
Thuyết trình (lên thớt!) |  | All | Hoàn thành | 7h30p, thứ 7 ngày 23/12 |  |  | 13h30 chiều thứ 7: google meet thi